## Slide 1
PT본
l © 2025 ALPACO all rights reserved
HD현대
AI Level – up 온라인 교육프로그램 개발 제안
제안일: 2026. 1. 30. Fri. PT일: 2026. 2. 11. Wed.
디지털 전환에 따른 일하는 방식의 변화

## Slide 2
일반현황 및 주요 연혁
주요사업 분야 및 조직구성
DX·AI 변화관리 파트너, 알파코
Ⅰ. 제안업체 일반
「디지털 전환에 따른 일하는 방식의 변화」
HD현대 AI Level – up 과정

## Slide 3: 1. 일반현황 및 주요 연혁
알파코는 원격교육 환경의 변화를 선제적으로 받아들이는 동시에 디지털 전환(DX)의 학습환경을 구축해 나가는 단계를 통하여 디지털우수교육 기관으로 역량강화를 진행함
회사명 | ㈜알파코
사업 분야 | 교육 서비스
회사 설립일자 | 1999년 9월(법인전환 2006년 1월)
대표자 | 이윤성
인적구성 | 63명
주소 | 사무실 : 서울특별시 성동구 성수일로 8길 59 평화빌딩 B동 6층 성수 1캠퍼스: 서울특별시 성동구 성수이로 113 제강빌딩 7층 성수 2캠퍼스: 서울특별시 성동구 아차산로 111 우행빌딩 2층 성수 3캠퍼스: 서울특별시 성동구 성수일로8길 59 평화빌딩 B동 2층 대구 캠퍼스: 대구광역시 수성구 달구벌대로 2280 아성N타워 5층
대표 전화번호 | 02-2163-5700
홈페이지 주소 | www.alpaco.co.kr
인증 및 수상 | K-디지털 트레이닝 운영기관 재선정, 고용노동부 사업주 직업능력개발훈련우수사례 경진대회 최우수기관 선정, 한국산업인력공단 K-디지털기초역량 운영기관 선정, 고용노동부 K-하이테크플랫폼 선정, 한국산업인력공단 찾아가는 학교 연수 지원 사업 주관 기관 선정, 한국과학창의재단 원격훈련 기관인증평가 5년 인증 우수기관 선정, 고용노동부 교실혁명 선도교사 양성 연수 수행기관 선정 외 다수
일반 현황
주요 연혁
고용노동부 K-디지털 사업기관 선정(2021.09)
디지털 전용교육장 스튜디오 및 캠퍼스 오픈(2021.08)
자체 디지털 전환 콘텐츠 개발(Python, 빅데이터, AI 등)
자체 코딩실습 프로그램(IDE) 개발(2021.01) 외 다수
중소벤처기업부 K-비대면바우처 공급기업 선정(2020.09)
디지털 전환기
2020 ~ 현재
디지털 전환기
고용노동부 기관인증평가 3년 우수훈련기관 선정(2019.12)
과학기술정보통신부 굿콘텐츠서비스 인증(2019.10)
헬스케어 사업부분 신설 및 WELDERS 브랜드 런칭(2019.03)
누적 고객사 2,000개, 누적 교육생 200만 돌파 (2017.12)
새로운 도전기
2016 ~ 2019
새로운 도전기
고용노동부, 훈련기관평가 4년 연속 최우수(1위)
직업능력개발원, NIPA 스마트러닝 시범사업자 선정
스마트러닝/ICT 사업 개시
누적 고객사 1,500개, 누적 교육생 100만 돌파
체질 강화기
2011 ~ 2015
체질 강화기
고용노동부, 인적자원우수기관 인증
산업인력공단, 우수 프로그램 경진대회 금상
인터넷 원격훈련(이러닝) 개시
누적 고객사 1,000개, 누적 교육생 50만 돌파
성장과 향상기
2011 ~ 2015
성장과 향상기
1999년 9월 1일 설립
동업계 최초 Web 기반 학습관리시스템(LMS) 구축
통신교육 프로세스 개발
누적 고객사 400개, 누적 교육생 20만 돌파
창업과 형성기
1999 ~ 2004
창업과 형성기
본 제안 4P
Notes: 표 디자인 체크

## Slide 4: 2. 주요사업 분야 및 조직구성
조직도
각 분야별 전문가들로 구성된 조직력을 통해 DX 교육부터 이러닝/북러닝까지 기업의 성장에 필요한 All in One 교육 서비스를 제공
기업 DX 교육 | 매년 300개사, 수강생 25만명 대상 온·오프라인 교육서비스 제공 DX 트렌드에 맞춘 체계화된 교육 로드맵을 통한 교육 제공 기업의 디지털 업무 전환을 위한 프로세스 컨설팅 및 구축 비전공자 및 경력자 모두를 위한 맞춤형 DX 교육 진행 금융, 제조, 유통 등 산업별 DX 적용 사례 기반 실습형 교육 과정 운영 B2B 교육 플랫폼 운영 및 기업 내 디지털 학습 환경 구축
디지털 교육 | 전국민 디지털 역량 강화를 위한 공유 개방과 디지털 교육 운영 디지털 인재 양성 사업 운영 주관 및 디지털 교육 프로그램 협력 파트너 온·오프라인 연계 학습 인프라 구축
이러닝 | 약 300여개의 과정을 44개의 카테고리로 제공 최신 DX 트렌드를 반영한 지속적인 교육 콘텐츠 업데이트 학습 튜터와 학습자간 상호작용 제공 기초부터 실무 적용까지 단계별 교육 커리큘럼 제안
북러닝 | 약 280여개 환급 과정, 3500여개의 비환급 과정을 61개 카테고리로 제공 기업별 니즈에 맞춘 독서 큐레이션 및 북러닝 콘텐츠 제작 지원 최신 도서를 반영한 정기 업데이트 및 트렌드 기반 추천 도서 제공 조직 내 지속적인 학습 문화 정착을 위한 북러닝 코칭 및 컨설팅 지원
커스텀 과정 | 기업의 목표와 인재 육성 전략에 따른 맞춤화 된 교육 과정 기획 조직의 실제 업무와 연계된 실전형 교육 프로그램 개발 기업 내부 사례, 데이터, 시스템을 활용한 맞춤형 실습 제공 일반적인 DX 교육에서 다루지 않는 전문적 심화 과정 기획 교육 후 지속적인 피드백과 맞춤형 컨설팅을 통해 실무 적용 강화
주요 사업 분야
1
2
3
4
5
총원: 63 명 (※ ’26년 1월 30일 기준)
컨설팅
사업본부
시스템지원팀
1~3캠퍼스
운영관리실
알파코
캠퍼스
경영지원실
재무/회계
R&D실
대표이사
인사/총무
교육전략사업팀
미래교육사업팀
기업성장·혁신 실
대구캠퍼스
기업교육
에듀케어
학교컨설팅
사업총괄
전략영업팀
금번 제안 참여 부서
본 제안 5P
Notes: 표 디자인 체크

## Slide 5: 3. DX·AI 변화관리 파트너, 알파코
알파코는 국내 디지털전환 시점(2010~)부터 장기적 관점에서 DX·AI 변화 로드맵을 수립하고, 조직 차원의 마인드셋부터 개인별 역량 개발까지 체계적으로 지원
* 3단계 전파의 경우, 선진기업 벤치마킹 수준
본 제안: 6P
[3단계] 전파
[2단계] 적용
[1단계] 이해
~ 2022
2023
2024
2025
AI
전환
▲
DX
전환
DAX 진화 단계
DX·AI에 대한 개념, 필요성, 주요 기술 등을 인지하고 학습하는 단계
DX·AI 업무적용 방식의 구축 및 효과성을 확인하는 단계
BP 기반 DX·AI 업무 방식의 조직 전반 확산 및 정착 단계
DAX 내재화 단계
Notes: 표 디자인 체크

## Slide 6: 3. DX·AI 변화관리 파트너, 알파코
다양한 고객사의 DX·AI변화를 성공적으로 정착할 수 있도록 지원하며 검증된 성과를 축적해옴
3-1. DX·AI 레퍼런스 전체 리스트(2022 ~ 2025)
본 제안: 7P ~ 12P
○ DX·AX 내재화: 이해 및 적용 단계 수행 경험
대기업 그룹사
제조·산업·기술
금융권(은행/증권/보험)
공공·조합·협회
○ 과정 실시 유형
AI리터러시  생성형 AI 내재화 단계로 확산
데이터 기반 업무 혁신 및 생성형 AI 업무 자동화 초점
생성형 AI/ChatGPT 실습형 증가 추세
○ 운영 형태
기초 리터러시 온라인 학습
하이브리드(이러닝 + 실습)형 선택 증가
생성형 AI 실무화 중심 과정  현장 적용력 강화

## Slide 7: 3. DX·AI 변화관리 파트너, 알파코
전 사원 DX·AI 기본 역량 인식 개선을 목적으로 니즈 조사 기반 과정 설계 및 학습에 능동적 참여와 학습 동기 유발을 위해 실무에 적용 가능한 사례 중심의 목차 구성.
5분~10분 분량의 마이크로형 영상 시청과 동시에 실습을 직접 실행해 볼 수 있는 코딩 실습형 학습 인터페이스를 지원
교육 니즈
(기업) 조선해양산업의 디지털 전환 추진
(HR) 전사원의 DX·AI 기본 역량 필요
파이썬을 통해 프로그래밍 언어 이해
수동형 강의가 아닌 능동형 실습 강의
5~10분 이내의 마이크로러닝 학습
맞춤 과정 개발
1. 비기너를 위한 학습 순서 구성
파이썬 이해/기초문법 이해 ▷ 응용 예제 이해
2. 학습 난이도를 고려한 학습 분량 설정
3. 코딩 실습 영상과 동시 실습 가능 구현
영상+실습형
Type2: 영상
운영: 현대중공업 Hi클래스
제공 과정(13개)
Type 1: 영상+코딩 실습
운영: 현대중공업 Hi클래스
↔ 알파코 LMS(DT 시스템) 연동
제공 과정(2개)
[AI 스타트!] 파이썬 초급 Part1
[AI 스타트!] 파이썬 초급 Part2
영상학습형
환급 승인 지원
코딩 관련 학습자 문의 지원
현대중공업LMS-알파코LMS 시스템 연동
알파코 LMS
비전공자를 위한 IT 지식 채널 : DT TV
데이터 분석, 엑셀이면 충분하다.
실무자는 이렇게 씁니다! ChatGPT 업무 활용법
칼퇴하는 일잘러의 비밀, ChatGPT 업무자동화
데이터에 엔진을 달다! 엑셀 데이터 분석 [입문]
데이터에 엔진을 달다! 엑셀 데이터 분석 [심화]
비기너를 위한 하루 30분 SQL [기초편]
비기너를 위한 하루 30분 SQL [실전편]
오늘 배워서 내일 실무에 적용하는Tableau 데이터 시각화
직장인을 위한 데이터 운동장: 데이터 기초 체력 UP하기!
[HOW TO DATA] 직장인을 위한 데이터 분석 기초
[HOW TO DATA] 직장인을 위한 데이터 분석 실무
일잘러 기획자에게 배우는 서비스 기획 입문
3-2. AI 내재화 온라인 프로그램 개발(1/2)
본 제안: 13P

## Slide 8: 3. DX·AI 변화관리 파트너, 알파코
국내 금융권의 리딩 금융권 대상 DX전환 교육 프로그램 수행경험 보유
AI 리터러시 전반 학습
ChatGPT 프롬프트 작성법+현업 사례 실무 적용 중심 교육 진행
전사 대상 총 3시간 영상 학습
교육 니즈
맞춤 과정 개발
AI전문강사 섭외
금융 업무에서 활용할 수 있는 Chat GPT 활용 실습 및 사례 개발
캠타시아 촬영으로 Chat GPT 실습 화면 구현
생성형 AI
생성형 AI
2024.05. KB국민은행 전사 대상 자율 교육
KB국민은행 시스템 탑재 및 교육 운영
교육 니즈
Chat GPT 프롬프트 활용 중심 학습
: 기업금융/자산관리 분야
영업점 직원 대상 총 2시간 영상 학습
맞춤 과정 개발
기업금융/자산관리 분야 ChatGPT 활용 시나리오 개발 및 영상 촬영
ChatGPT 가입, 입력 등 기본적인 사용법 부터 프롬프트 활용법까지 단계적 교육 진행
2024.04. KB국민은행 영업점 대상 자율 교육
KB국민은행 시스템 탑재 및 교육 운영
★ 과정명: AI 리터러시(2024)
★ 과정명: ChatGPT프롬프트 활용법 기업금융/자산관리 (2024)
★ 과정명: - 하나금융그룹 마이데이터 (2022) - 하나금융그룹 디지털 전환 사례(2021) - 하나금융그룹 알아두면 쓸모 있는 IT/DT기초용어(2021)
디지털/AI
★ 과정명: - 일잘러 기획자에게 배우는 서비스기획 입문(2024)
- 비전공자를 위한 NoCode AI 실무 활용법(2024) - 노코드 AI_심화 과정(제조RnD)(2024) - [HOW TO DATA] 직장인을 위한 데이터 분석 기초(2024) - [HOW TO DATA] 직장인을 위한 데이터 분석 실무(2024)
3-2. AI 내재화 온라인 프로그램 개발(2/2)
본 제안: 14P
Notes: 표 디자인 체크

## Slide 9
프로그램 개발 개요
프로그램 추진 방향
프로그램 개발 단계
Ⅱ. 프로그램 개발 계획
「디지털 전환에 따른 일하는 방식의 변화」
HD현대 AI Level – up 과정
[참고] AI 내재화 로드맵

## Slide 10: [참고] 알파코 AX 교육체계
알파코는 AX를 ‘도구’의 개념을 넘어 조직의 판단·업무·역할 구조에 내재화 및 변화를 일으키기 위한 마일스톤으로서의 역할로 판단  AX Execution(업무 적용) Track을 중심으로 한 역량 내재화를 최우선으로 실행하는 교육경로를 설계 – 학습 중 경험 – 현업 내재화의 단계로 접근함
 | AX Strategy (방향/판단) | AX Execution (업무 적용) | AX Enablement (기반/운영) | AX Governance (통제/확산)
대상 | 임원, 리더, 기획/전략 조직 | 직무별 실무자, 팀 단위 조직 | IT, 데이터, AX 전담조직 | 임원, 리더, AX 책임조직, 리스크/준법/보안 조직
지향점 | AI를 ‘도입 대상’이 아니라 ‘판단 체계’로 이해 | AI를 실제 ‘업무 흐름’에 적용하여 성과를 만드는 것 | AI가 현장에서 ‘안정적으로, 일관되게’ 쓰일 수 있는 기반 구축 | AI 판단을 통제하고, 책임질 수 있는 조직 구조 설계
Lv. 1ㅣ이해 AI를 쓸 수 있는 영역과 쓰면 안되는 영역을 구분한다 | 전사 AX 전략 투자·조직·성과 연계 | Tool 이해 & 업무 보조 생성형 AI 기본 사용법 | AX 활용 환경 이해 생성형 AI 작동 구조 개요 | AI 리스크·책임 인식 AI 활용 시 책임 주체 개념 정립
Lv. 2ㅣ적용 AI를 업무에 적용하되, 사람의 판단이 개입되는 구조로 설계한다 | AX 전략 설계 전략/성과/KPI 등 AI 적용 판단 | 직무 적용 & 실습 실제 업무 데이터 실습 | AX 운영 표준 수립 업무 유형별 AI 활용 기준 정립 | AX Governance 기준 수립 AI 활용 허용/제한 기준 정의
Lv. 3ㅣ확산 AI 활용을 개인 역량이 아니라 조직의 방식으로 고정시킨다 | AX 인식전환 생성형 AI의 가능/한계 확인 | 팀·조직 단위 자동화 팀 공통 업무 자동화 협업 프로세스에 AI 내재화 | AX 운영 체계 고도화 조직 단위 운영 체계 설계 | AX 성과·책임 운영 AI 활용 성과 측정
금번과정 개발 범위
본 제안: 21P

## Slide 11: 1. 프로그램 개발 개요
프로젝트명 |  | HD현대 그룹 AI Level-up 과정(Online ver.)
학습참여자 |  | 사무직 전 임직원
차시구성 |  | 최대 180분(中 일부 차시 직책과장 과정으로 분류)
Project Approach | (Online) AI Level - up 단계별 지향점 설정 | Offline AI 내재화 과정의 압축 단계를 통해 Online에서도 동일한 경험을 제공
 | 프로젝트 접근 유연성 (현장반응형) | 「현장 반응형」 교수방법 적용 - 산업환경 변화, 현업전이 및 산출물 활용 등 현장반응 분석 실시 및 과정별 접근방안 최적화 적용
 | 프로젝트 수행 프로세스 | 수행 프로세스 중 일부는 전체 프로젝트 공통으로 일부는 차별적으로 운영(단, 구체적 사항은 협의에 따라 조정/변경 가능)
 | 프로젝트산출물 | 영상 개발물, AI 리터러시 이해도 및 활용도 진단 도구, 최종 결과 보고서(AI 이해도 향상 및 이후 내재화 방안 제언포함)
진행범위 및 일정 |  | 교육을 포함한 전체 프로젝트는 2026년 12월까지 운영 예정(단, 구체적 사항은 협의에 따라 조정/변경 가능)
사전 분석
프로그램 설계
프로그램 개발
프로그램 운영(지원)
사후관리
중장기 관점의「AI 내재화 단계의 압축 버전」설계로
단기간 내 핵심 개념 및 활용 감각 체득 효과 확보
확산
Level 3
이해
Level 1
적용
Level 2
압축 전환
(이해) 핵심이해: Core AI Literacy
(적용) 응용 사례 인식 Use – case Awareness
(확산) 조직 확산: Organizational Outlook
Offline
Online
알파코의 단계별 AI 내재화 로드맵 및 집체교육 수행경험을 기반으로
본 제안: 18P

## Slide 12: [참고] AI 이해도 및 활용도 진단 실시 개요
진단 명 |  | AI 이해도 및 활용도 진단(사전 – 사후)
실시목적 |  | 목적 1. AI 역할 인식 목적 2. 업무 적용 자신감 목적 3. 리더의 AI 역할 인식 전환
실시방법 |  | 무기명 모바일(Google Forms)
진단 문항 수 |  | 15문항 미만
진단 영역 | 진단 프로세스 | 
 | 진단 문항 구성 | Part 1 l 인구통계학적 정보 Part 2 l AI 역할 인식(역할 정의 인식, 역할 분담, 활용 가치, 미 활용 리스크 인식, 결과 책임 인식) Part 3 l AI 업무 적용 자신감(업무 활용 정의, 도구 선택 판단, 업무 지시, 업무 흐름 별 AI 활용) Part 4 l 리더의 AI 역할 인식 전환(역할, 의사결정, 활용 문화 조성, 오남용 통제)
 | 분석포인트 | 
과정개발 분석 단계에서 학습대상자 대상 AI 이해도 및 활용도 사전 – 후 진단을 실시  AI 교육의 효과를 ‘느낌’이 아니라 ‘수치’로 증명
PC/모바일 진단환경(예시)
Sample
진단준비
진단실시 및 데이터 수집
데이터 클리닝
데이터 분석 및 결과도출
1
2
3
4
New
AI 이해도
개념 및 역할 정의
역할 분담, 활용 가치
미 활용 리스크, 결과책임
AI 활용도
업무 활용 정의
도구 선택 판단, 업무지시
업무 흐름 별 AI활용
AI 활용도
리더 역할 변화 인식
의사결정
활용 문화, 오남용 통제

## Slide 13: 3. 프로그램 개발 단계 거시설계
차시 별 1차로 설계한 상세내용은 다음과 같음 특히, 2차시 ‘AI와 함께 일하기’의 경우 분석결과에 따라 상세설계 내용이 변경될 수 있음(* 특히, 유료버전 사용여부에 대한 결정 포함)
차시 |  | 상세 내용 |  | 구성(안)
Opening |  | 과정 목적 및 취지 안내 |  | 
1차시 | AI 기본 개념 및 사용자 역할 명확화 | AI의 탄생과 현대 AI의 재탄생: AI의 작동원리, 인간 지능과의 경계 AI 한계와 편향성: 데이터 의존성, 맥락 및 설명 가능성 부족/ 데이터, 알고리즘 설계, 사용자 조직 내 역할에 따른 생성형 AI 활용 기준 - 직책자: AI를 업무에 적용시키고, 팀의 결과로 만들어야 하는 사람 - 비 직책자: AI를 내 업무에 쓰기 시작해야 하는 사람 |  | 
2차시 | AI와 함께 일하기(1) (일하는 방식의 변화) | AI가 인간의 일자리를 빼앗을 것이라는 막연한 불안감 현실의 변화: 단순 대체가 아닌 '협업' 중심으로 전개되는 현장 핵심 질문: "AI와 인간이 어떻게 협력할 때 더 높은 가치를 창출할 수 있는가?" 업무 방식의 재편 - AI의 역할: ‘일을 대신하는 도구’가 아니라 판단 전 단계를 압축·정제·비교하는 엔진 - AI 활용 접근: 자료 탐색 → 판단 구조화 → 최종 산출까지, AI로 완성하는 전략 판단 업무 혁신 AI로드맵 만들기(목적에 맞는 AI Tool 선택) |  | 
 |  | 핵심질문 | 핵심내용 | 
 |  | 효과적인 프롬프팅 작성법 | 좋은 프롬프트 요소 업무 시 적합한 프롬프트 예시와 비효율적인 프롬프트 비교 좋은 답변을 얻기 위한 프롬프트 작성 방법, 메타 프롬프팅 | 
 |  | (1단계) 자료 서치 | 자료서치ㅣ무엇을 믿고 판단할 것인가? - 사용자에게 중요한 것은 ‘정보의 양’이 아니라 판단에 사용해도 되는 정보를 남기는 구조 - 사용 AI Tool: Liner, Perplexity, Genspark | 
 |  | (2단계) 정리·기획 | 어떻게 구조화·비교 할 것 인가? - 사용 AI Tool: ChatGPT(구조 설계 도구) vs. Gemini(비교·확장의 도구) | 
 |  | (3단계) 출력 | 어떻게 설득 가능한 결과물로 만들 것인가? - 사용 AT Tool: NotebookLM(최종보고서), Lilys AI(문서·지식 구조로 정리 및 출력), Napkin AI(시각화 출력) | 
본 제안: 30P

## Slide 14: 3. 프로그램 개발 단계 거시설계
차시 별 1차로 설계한 상세내용은 다음과 같음 특히, 2차시 ‘AI와 함께 일하기’의 경우 분석결과에 따라 상세설계 내용이 변경될 수 있음(* 특히, 유료버전 사용여부에 대한 결정 포함)
차시 |  | 상세 내용 | 비고
3차시 | AI와 함께 일하기(2) (AI 활용 기준) | 조직 내 주요 기능 별 AI활용 대표 상황 & 효과적 AI 툴의 활용 - 특정 AI를 쓰는 것이 아닌 업무 상황에 맞는 AI 선택과 프롬프트 역량을 내재화 하는 것이 목표 AI 활용 결과물의 검증/보정 방법 - 출처의 확인, 사실·논리의 검토, 편향·누락 점검, 사내규정 대조, 후처리 | 
4차시 | 리더의 AI 활용 | 과거의 리더십: 경험과 직감, 명령과 통제 중심. AI 시대의 새로운 리더십: 기술 이해력, 인간 중심 사고, 변화 관리 능력이 핵심. 역할: AI를 업무에 적용시키고, 팀의 결과로 만들어 내야 하는 위치, 목적 및 활용 포인트 인식 핵심 질문: 리더는 AI라는 변화의 바람 앞에서 벽을 쌓을 것인가, 풍차를 돌릴 것인가? 데이터 기반 의사결정 패러다임의 전환: 데이터와 AI분석 기반, 수평적 문화 확산(데이터 기반 합리적 근거), 리더의 역할(AI 분석 & 방향성 조율) (* AI 기반 의사결정 방법: 문제 정의 & 데이터 확보  AI 모델 적용(패턴 예측)  의사결정 지원 시나리오 공유  실행 후 결과 AI학습&지속개선 | ※ 직책과장 대상 차시
5차시 | HD 현대 그룹의 AI 적용 및 방향성 | HD 현대 그룹 내 AI 적용 사례: 조선·해양, 건설장비, 인프라코어, 로보틱스 등 HD 현대 그룹 AI 방향성(※ 필요시 내부 AI전략과 Alignment) HD 현대 그룹 내 AI 전략 및 활용 가이드라인: 역할 별 유형(AI 리터러시 구축자, Use Case 제안자, 피드백 제공자, 검증 및 보완자, 문화 전파자) | 
Closing |  | HD현대 AI 로드맵(※ 필요 시 공동 설계) | 
본 제안: 31P

## Slide 15: 3. 프로그램 개발 단계 사용자의 역할 명확화
조직 내 역할과 생성형 AI의 활용 목적, 적용 포인트의 명확한 설정을 선제적으로 적용하여  단순 ‘툴 학습’이 아니라 ‘업무 방식 전환’으로 작동하게 하는 마중물의 역할을 하게 함
구분 |  | 직책과장 | 비직책 직원
Role |  | AI를 업무에 적용시키고, 팀의 결과로 만들어야 하는 사람 | AI를 내 업무에 쓰기 시작해야 하는 사람
목적 |  | (조직관점)팀 성과·의사결정·업무방식 변화 | (개인관점)개인 단위 업무 속도 증가, 실수 감소
활용 |  | AI 활용 판단 기준(누가, 언제, 어떤 AI를 쓰게 할 것 인가?) | AI 활용 사용법(이건 어떻게 쓰나?)
포인트 |  | 업무흐름, 역할분담, 기준 설정 중심 | 보고, 정리, 분석, 커뮤니케이션 중심
업무 적용 예시 (Sample) | 보고·문서업무 | 팀원 보고서들 AI로 비교·중복·누락 포인트 체크 | 내가 만드는 문서를 빨리, 덜 힘들게
 | 업무 기획·개선 과제 | 팀 업무를 AI로 프로세스 맵핑 | 내가 맡은 과제를 잘 정리하는 데 AI 활용
 | 데이터·리포트 해석 | AI 활용 기반 판단 가능한 시나리오 3가지 | 숫자는 어렵지만, 설명은 필요할 때
 | 회의·메일·보고 | AI를 ‘의사결정·리스크 점검 도구’로 활용 | AI를 ‘초안·정리·표현 보조자’로 활용
○ 사용자의 역할 명확화
본 제안: 29P

## Slide 16: 3. 프로그램 개발 단계
학습 효과 확인, 조직 차원 활용도 진단, 학습 동기 부여 등을 통해 교육 효과와 조직적 활용도를 검증
3단계 교육평가 프로세스
1
지식 확인
2
적용·분석
3
성찰·전이
핵심 차별화 포인트
단계별 문제 은행 개발 및 제공
각 단계별 특성에 최적화된 전문 문항을 개발·제공하여 효과적인 평가 지원
유연한 적용 지원
기업 규모, 교육 여건, 학습자 수준에 따라 전체 3단계 또는 필요 단계만 선택 가능
HD현대 그룹 상황 맞춤 선택적 활용
HD현대의 업종, 직무, 학습 목표에 완벽히 부합하는 맞춤형 평가 도구 구현
※ HD현대의 상황과 요구에 맞춰 전체 또는 필요 단계만 선택적으로 활용 가능합니다.
개념 이해 확인 퀴즈
객관식, OX 문항  기본 개념 숙지 확인
사례 분석형 과제
실무 상황 해결방안  실무 전이 가능성 강화
자기 성찰 리포트
개인 경험 연결  장기 기억 및 실천력 강화
본 제안: 28P
  영상 학습 평가방안

## Slide 17: [추가제안] Why, 프롬프트 역량 평가인가?
프롬프팅 역량 평가를 ‘시험’이 아니라 ‘AI를 안전하게 업무에 쓰게 하기 위한 조직차원의 안전 장치’로 정의
기업들은 단순 실습을 넘어, 프롬프트 역량을 ‘공통 기준’으로 정의하고
이를 기반으로 한 평가 체계(경험  판단/성과)를 도입을 검토하는 추세
AI의 전사 도구화  역할별 활용도가 차이 나는 현실
단순 사용으로 인한  품질 편차 심화
AI 업무 적용  조직 성과 연결 필요
평가방식 & 기준 설정 필요
업무에 어디까지 사용할 수 있는 지를 확인

## Slide 18: [추가제안] Why, 프롬프트 역량 평가인가?
업무 유형 | 요구 Level | 프롬프트 테스트 핵심 | AI를 활용한 가능업무
정보 조사 | Level 1 | CORSTART 요소를 빠짐없이 명시했는가 | 정보 검색, 요약, 아이디어 참고 예) 사람: 정보 조사 담당/ AI: 요약·정리 보조/ 사람: 결정  정보 조사 업무를 AI 보조 하에 수행 가능
초안 작성 | Level 2 | CORSTART + 예시 기반 결과 유도가 가능한가 | 업무 초안, 비교 분석, 기획 구조 설계 예) 사람: 초안 작성 담당/ AI: 구조·문장 초안 생성수정/사람: 검토  초안 작성 업무를 AI 보조 하에 수행 가능
대외 보고 | Level 3 | CORSTART + 할루시네이션 없이 필요한 정보의 충분한 회수가 가능한가 | 보고서 초안, 리스크 정리, 의사결정 보조 자료 예) 사람: 보고·분석 담당/AI: 분석 정리·자료 초안 생성/사람: 판단·승인  보고 보조 업무까지 AI 활용 가능
더 중요한 업무에 AI를
어디까지 활용할 수 있는가?

## Slide 19: [추가제안] HD현대 그룹 공통 Prompt Maturity Compass​
  프롬프팅 평가 Platform
임직원의 프롬프트 작성 역량을 ‘감각 또는 개인 역량’이 아닌 단계별로 진단·관리하기 위한 HD현대 그룹 공통 프레임
New
프롬프트 실습 및 평가 Platform
경험 중심 학습  역량 중심 관리
구분 | AI 실습 Platform | 프롬프팅 평가 Platform
목적 | AI를 직접 써보는 학습·경험 제공 | 프롬프트 역량 평가·진단·관리
관점 | 개인 학습 중심 | 조직 공통 기준 중심
평가 방식 | 과제 제출 여부·완료 중심 (정성적 확인) | 프롬프트 기준 충족도·성숙도 레벨 평가 (정량·정성)
성과 결과 | “AI를 사용하고 있다” | “AI를 이 수준으로 활용하고 있다” (업무의 리허설 공간)

## Slide 20
프로젝트 추진 일정
프로젝트 추진 조직
프로젝트 투입인력
보안 대책 매뉴얼화
Ⅲ. 사업관리 계획
「디지털 전환에 따른 일하는 방식의 변화」
HD현대 AI Level – up 과정

## Slide 21: 1. 프로젝트 추진 일정
일정 내 개발 결과물을 도출하는데 있어 추진 단계별 성과 관리를 체계적으로 진행하여 성공적인 결과물 도출
* 본 수행 일정은 기획 단계의 일정으로 실제 프로젝트 진행 시 협의를 통해 충분히 조정될 수 있음.
단 계 |  | 세 부 내 용 | W1 |  |  |  | W2 |  |  |  | W3 |  |  |  | W4 |  |  |  | W5 |  |  |  | W6 |  |  |  | W7 |  |  | 
영상 개발 | 기획 | 자료 수집 및 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | SME 선정 및 샘플원고 집필 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 원고 | 원고 및 시나리오 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 검수 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 디자인 | 디자인 시안(UI 및 캐릭터) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로토타입 | 내용설계(스토리보드) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 샘플 콘텐츠 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 프로토 시연 및 최종 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 설계 | 스토리보드 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 검수 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발 | 콘텐츠 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 검수 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 포팅 | 테스트 포팅 및 운영 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 오류 수정 및 포팅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AI 서베이 | 문항/도구 개발 | 문항 및 도구 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 서베이 실시 | 사전 – 사후 실시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 서베이 결과 분석 | 결과분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prompt 평가 | 사이트 개발 | 수준 평가 사이트 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 학습 사이트 연동 | 내부 학습 사이트(Hi-class) 연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 운영테스트 | 운영테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
본 제안: 38P

## Slide 22: 2. 프로젝트 추진 조직
본 프로젝트의 최상의 성과를 도출할 수 있도록 프로젝트 추진 조직을 구성하고 최적합 인력을 투입
외부 네트워크
전문가 플랫폼
알파코 Faculty
전임/겸임 강사진
Network Expert Group
한국AI리터러시협회, 인공지능연구원(AIRI)
성균관대학교 K-하이테크 사업본부
경북대학교 데이터 융복합 연구원
Project Manager
기업성장·혁신실 이미영 실장
알파코 Project Team
미래성장랩실
조혜정 책임, , 강민지 선임
R&D 파트
디지털 전환(DX) 기업이슈 및 트렌드 분석기반
콘텐츠 기획, 개발 및 도입
교육 운영 파트(지원 및 자문)
학습자 학습 여정관리 및
학습지원 특화 그룹 운영
IT 개발 및 지원 파트
온라인 학습관리시스템
환경연동
경영지원 파트
행정처리 및
업무지원
본 제안: 35P
Notes: 내용 삽입
내용 체크
디자인 체크

## Slide 23: 3. 프로젝트 투입인력 1)영역별 투입인력의 전문성 확보
금번 과업에 투입되는 SME는 3단계 자체 심사를 통해 선정되며 정기 및 수시 SME미팅을 통해 진행방안 및 아이디어를 공유하고 직후에는 강의 피드백을 공유하여 강의 품질을 제고
[ 콘텐츠 품질 제고 ]
교육 시작 전
개발 중
< 1차 SME미팅_진행방안 논의 >
< 과정개발 방향 도출 >
< 중간 회의 수정 방안 공유>
< 개발 과정 즉시 반영 >
illustrative
illustrative
illustrative
1차 선정된 SME및 대체강사 Pool 전달
강의 진행 정보 및 유의사항 수렴, 강의 인력에게 전달
최종 확정된 강사 중 대표강사 선정
[ 2차 ] 담당부서와 협의 및 최종 선정
[ 1차 ] 알파코 자체 평가를 통한 최종 SME Pool 구성
1단계 SME Pool 선정 : 유사과정 강의경험 및 강사평가 분석
2단계 전문성 심사 : 콘텐츠 및 강의력 전문성 검증
3단계 만족도 심사 : 학습자 만족도 및 강의 평가 결과 분석
[ 최적합 투입 SME 선정 프로세스 ]
본 제안: 36P

## Slide 24: 3. 프로젝트 투입인력 2)온라인 콘텐츠 개발 SME
학력 | Cornell Samsung Human Resource Course 수료 경희대학교 국제경영대학원 국제경영학 박사 졸업
주요 강의 분야 | 금융 데이터 분석 AI 스마트 워크(업무 자동화)
주요과정개발
영역 | 교육명 | 비고
B2B | 디지털트렌스포메이션 온라인과정 개발 | 
B2B | 디지털리더십 온라인과정 개발 | 
B2B | AI리더십 온라인 과정, ICT 트렌드 온라인과정 개발 | 
B2B | AX시대 리더의 역할 온라인과정 개발 | 
회사명 | 부서(담당업무) | 비고
한국열린사이버대학 | 디지털융합경영학과 교수 | 
한국디지털광고협회 | 수출바우처사업 평가위원 | 
경희대학교 | 국제대학원 교수 | 
주요경력사항
성우 추천조건 | 콘텐츠 특성과 메시지 일관성 타깃 학습자/시청자와의 매칭 성우 역량(발음, 딕션, 연기력 등)
항 목 | 샘플 Voice
성우 1(여) | 
성우 2(여) | 
성우 3(남) | 
성우 4(남) | 
SMEㅣ오상진
성우
주요연구분야
창의와 혁신, HR Analytics, 디지털 트랜스포메이션, 혁신행동, DT 코칭 리더십, 분산된 리더십(Distributed Leadership), 디지털 리더십, 기술경영, 빅데이터, AI 경영전략, ESG 등
Hey, Listen
본 제안: 32P

## Slide 25: 3. 프로젝트 투입인력 3)개발 전문 인력
프로젝트 R&R |  |  |  | 
수행 PM (Project Mgr.) | 이미영 컨설팅사업본부 기업성장·혁신실/ 실장 고려대학교 영어영문학 학사 전문분야 : DAX교육체계 수립, 온/오프라인 과정 기획 및 개발 외 DT분야 레퍼런스: 현대중공업, 현대모비스, KB증권, 하나은행, KB국민은행, 신한은행, ABL생명 외 다수 | Network Expert Group (외부전문가 그룹) | 디지털 전환 전문기관 협업체계 : 디지털 전환 및 확산을 위한 교육 방향 설정 및 프로그램 기획·자문 - 한국AI리터러시 협회, 인공지능연구원(AIRI) - 성균관대학교 K-하이테크 사업본부, 경북대학교 데이터 융복합 연구원 | 
프로젝트 Member (Project Member) | 김윤석 미래성장랩/ 랩장 서강대학교 사회학,신문방송학 학사 전문분야: 이러닝 과정 설계 및 개발 DT분야 레퍼런스: 생성형 AI 이해 및 활용 관련 과정 | 프로젝트Member (Project Member) | IT 개발 및 운영 서비스 지원 | 알파코 시스템 지원팀 컴퓨터 관련 전공 및 고 숙련자로 구성 LMS 플랫폼 개발, 시스템 개발 및 운영
 | 조혜정 미래성장랩/ 책임 인하대학교 프랑스문화학 학사 전문분야: 이러닝 과정 설계 및 개발 DT분야 레퍼런스: 생성형 AI 이해 및 활용 관련 과정 |  | 온라인 · 오프라인 학습 완주 지원 | 일파코 온라인/오프라인 운영 전담 서비스팀 연간 2,000건 이상 과정 운영 학습 여정 전반 관리
 | 강민지 R&D실/ 책임컨설턴트 상명대학교 국어국문학과 석사 전문분야: 이러닝 과정 설계 및 개발 DT분야 레퍼런스: 생성형 AI 이해 및 활용 관련 과정 |  | 온라인 · 오프라인 학습 완주 지원 | 일파코 온라인/오프라인 운영 전담 서비스팀 연간 2,000건 이상 과정 운영 학습 여정 전반 관리
금번 프로젝트에 참여하는 내/외부 전문 인력은 해당 분야 숙련가들로 구성하여 전담팀을 별도 편제. 프로젝트 기간 중 본 프로젝트에 100% 몰입
본 제안: 37P
Notes: 내용 체크
디자인 체크

## Slide 26: 4. 보안 대책 매뉴얼화
과정 운영 시, 습득하게 되는 내부 정보 또는 산출물에 대해 보안 활동을 명확히 하고, HD현대 정책 및 절차를 충실히 이행하여 철저한 보안관리를 실시함
세부 내용 | 책임자
자체 내부 보안관리 체계를 바탕으로 발생 가능한 모든 위험요소와 취약점을 사전에 파악 | 이미영 Project Manager
운영 中 발생할 수 있는 보안 문제에 대한 적절한 대책 수립 및 정보자산 보호 활동 시행 | 이미영 Project Manager
구분 | 보안대책
문서자료 보안 | 수행장소 및 지저장소 내에서만 문서 생성 문서는 화재, 도난, 비인가자의 접근이 통제된 시설에 보관 모든 문서는 수급인의 소유금지 및 임의 복사, 외부유출 금지
파일자료 보안 | 모든 O/A기기는 정, 부 책임자를 지정하여 관리 파일자료는 공유 PC나 파일서버에 보관하지 않는 것 원칙 업무용 노트북 운용현황은 보안책임자의 책임하에 관리
관리적, 물리적 인원보안 | 프로젝트 참여 인원 전원에 대해 정보 보안각서 작성
데이터 접근통제 인원보안 | 사용자별 접근권한 부여 IP 주소는 대외비로 분류, 취급 및 관리 주기적 비밀번호 변경 및 ID와 동일한 비밀번호 사용금지
1)정책 및 절차
프로젝트의 보안을 위해 표준화된 정책 또는 절차 대책 수립 (사전 위험요소, 취약점 차단)
| 보안 대책
2)통제조직
HD현대 데이터를 조직차원에서 보호하도록 통제
| 문서 등 고객사 보안관리
HD현대 관련 정보, 획득 자료는 사전 서면동의 없이 유출 금지
교육 산출물 유출로 인한 결과에 대하여는 법률적 책임을 다함
| 보안관리 방안
보안관리
본 제안: 39P

## Slide 27
소요 예상 비용
Ⅳ. 소요 예상 비용
「디지털 전환에 따른 일하는 방식의 변화」
HD현대 AI Level – up 과정

## Slide 28: 소요 예상 비용
소요예상 비용은 다음과 같음
구분 | 항목 | 수량 | 금액(원) | 비고
직접 인건비 (과정개발) | 사업관리 | 1명 | 4,000,000 | 프로젝트 총괄관리
 | 교수설계 | 1명 | 6,000,000 | 교육과정 설계 및 스토리보드
 | 개발 PL | 1명 | 4,500,000 | 개발 프로세스 관리
 | UI/UX 디자인 | 1명 | 2,800,000 | 인터페이스 및 그래픽 디자인
 | 삽화/애니메이션 | 1명 | 4,000,000 | 모션그래픽 및 애니메이션 제작
 | 직접인건비 소계 |  | 21,300,000 | 
직접 경비 (제작) | 강사 출연비 | 1식 | 5,000,000 | 전문강사 촬영 및 출연료
 | 오디오 제작(성우) | 100분 | 700,000 | 전문성우 나레이션 녹음
 | 동영상 제작 | 1식 | 5,000,000 | 촬영, 편집, 후반작업
 | 평가문항 개발 | 1식 | 0 | 진단평가, 형성평가, 총괄평가 문항
 | 사전사후 진단지 개발 | 1식 | 500,000 | AI 리터러시 이해도 및 활용도 진단도구 개발
 | 직접경비 소계 |  | 11,200,000 | 
이윤(10%) |  |  | 2,770,000 | 
소계 |  |  | 35,270,000 | 
VAT |  |  | 3,527,000 | 
총계 |  |  | 38,000,000 | VAT 포함, 십만원단위 절사
* 1차 견적으로 HD현대와의 조율에 의해 조정 될 수 있음
본 제안: 41P

## Slide 29: 1. 소요 예상 비용 2)프롬프트 평가 도구 개발
소요예상 비용은 다음과 같음
NEW
구분 | 프롬프트 실습 및 평가 Platform | 프롬프팅 평가 Platform
세부사항 | 기능: 실습 및 평가 • 특징: 반복 실습(1주) 평가 수준: 정성평가 | 기능: 평가 • 특징: Level별 정량·정성평가 평가 수준: 1 ~ 3단계 평가 • 개발기간: 영업일 기준 6주
소계 | 59,500,000 | 51,000,000
VAT | 5,950,000 | 5,100,000
총계 | 65,400,000 | 56,000,000
* 견적 기준: 17,000명 ** 1차 견적으로 HD현대와의 조율에 의해 조정 될 수 있음

## Slide 30
문의 ㅣ 알파코 기업성장·혁신실 이미영 실장: mylee@alpaco.co.kr/ 010 8507 0915 www.alpaco.co.kr
Thank you
End of Document