IBK기업은행 AX 집합교육

교육기획안 (초안)

본부부서 관리자 AI 업무 활용 역량 강화 과정

제안사: (주)알파코

작성일: 2026년 6월

상태: 초안 (미확정 항목 ★ 표시 포함)

# 목 차

1. 사업 개요

2. 운영 구조 — 16회차 / 48세션 / 480명

3. 커리큘럼 설계 — 팀장과정 · 부장과정

4. 강사 구성 및 교육 인프라

5. 사내 LLM 연계 전략 (내부 참조)

6. 기대 효과 및 KPI

7. 견적 기준

8. 미확정 사항 (TBD)

9. 추가 고려 사항

# 1. 사업 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 교육 목적 | 본부부서 관리자(부장/팀장)의 AI 업무 활용 역량 강화 |
| 교육 대상 | 본부부서 관리자 — 부장급 / 팀장급 |
| 총 교육 인원 | 480명 (팀장 360명 + 부장 120명) |
| 1인당 교육 시간 | 총 12시간 (4시간 × 3세션) |
| 회차당 인원 | 30명 |
| 강사 구성 | 주강사 1명 + 보조강사 1명 (★ 보조강사 투입 기준 협의 필요) |
| 교육 장소 | IBK 내부 강의장 (★ 세부 장소 미확정) |
| 운영 기간 | 2025년 8월 ~ 11월 (총 4개월) |
| 주요 도구 | 사내 LLM + 보조 상용 LLM (★ 사내 LLM 연계 여부 협의 중) |

※ ★ 표시 항목은 IBK 내부 협의 후 확정 필요

# 2. 운영 구조

## 2-1. 전체 일정 개요

• 팀장과정: 월 1회차 × 4개월(8~11월) × 30명 = 120명 × 3세션 = 360명 수료

• 부장과정: 격월 1회차 × 2개월(8, 10월) × 30명 = 60명 × 3세션 = 120명 수료

• 합계: 16회차(총 48세션) / 480명

| 과정 구분 | 운영 월 | 회차 번호 | 인원 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀장과정 | 8월 | 1회차 (T-1~T-3) | 30명 | 4H×3 |
| 팀장과정 | 9월 | 2회차 (T-1~T-3) | 30명 | 4H×3 |
| 팀장과정 | 10월 | 3회차 (T-1~T-3) | 30명 | 4H×3 |
| 팀장과정 | 11월 | 4회차 (T-1~T-3) | 30명 | 4H×3 |
| 부장과정 | 8월 | 1회차 (D-1~D-3) | 30명 | 4H×3 |
| 부장과정 | 10월 | 2회차 (D-1~D-3) | 30명 | 4H×3 |

## 2-2. 1회차 구조 (30명 × 12H)

| 구성 | 내용 |
| --- | --- |
| 세션 구성 | 3세션 (각 4H) — 세션 간 1~4주 간격으로 분산 운영 가능 |
| 1인당 총 이수 | 12H (세션 1: 4H + 세션 2: 4H + 세션 3: 4H) |
| 세션 독립성 | 각 세션은 독립 수강 가능 (느슨한 연계 구조) 세션 시작 시 15분 Recap으로 연속성 보완 |
| 30명 편성 이유 | 소규모 실습 집중 + 강사 1:1 피드백 최적화 |

# 3. 커리큘럼 설계

▶ 팀장과정과 부장과정은 대상(역할)이 다르지만 동일한 3세션 구조(총 12H)를 유지한다.

▶ 팀장과정은 도구 숙달·실습 중심, 부장과정은 전략적 판단·의사결정 활용 중심으로 설계한다.

## 3-A. 팀장과정 커리큘럼 (T-1 ~ T-3)

### T-1 (4H) — AI 리터러시 & 프롬프트 기초

| 차시/시간 | 모듈명 | 형태 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recap (15분) | 전 세션 연계 | 강의 | 기초 개념 환기 (1회차는 과정 개요 소개) |
| 1모듈 (1H) | AI 개념 & 트렌드 | 강의 | LLM 원리, 생성형 AI 개요, AI 환각 이해 |
| 2모듈 (1H) | AI 업무 적용 사례 | 강의+토론 | 국내외 금융권 AI 도입 사례 / IBK AX 방향성 |
| 3모듈 (1.5H) | 프롬프트 기초 실습 | 실습 | Role·Context·Format 구조 / 개인 프롬프트 5종 |
| 4모듈 (30분) | 세션 정리 & 숙제 | 발표 | 내 업무 AI 적용 아이디어 1개 도출 과제 |

### T-2 (4H) — 프롬프트 심화 & 사내 LLM 탐색

| 차시/시간 | 모듈명 | 형태 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recap (15분) | 전 세션 연계 | 강의 | T-1 핵심 개념 + 프롬프트 수정 피드백 공유 |
| 1모듈 (1H) | 사내 LLM vs 상용 LLM | 강의 | 사내 LLM 특징·보안·활용 범위 비교 (★ 내용 협의 필요) |
| 2모듈 (1.5H) | 업무 시나리오 실습 | 실습 | 여신/수신/지원부서 별 프롬프트 실전 적용 |
| 3모듈 (45분) | 반복 개선 사이클 | 실습 | 동일 업무 프롬프트 3회 반복 수정 → 품질 비교 |
| 4모듈 (30분) | 결과물 공유 & 피드백 | 발표 | 팀원 간 프롬프트 교차 피드백 |

### T-3 (4H) — 팀 프로젝트 & 현업 전환

| 차시/시간 | 모듈명 | 형태 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recap (15분) | 전 세션 연계 | 강의 | T-2 핵심 + AI 도구 활용 원칙 요약 |
| 1모듈 (30분) | 프로젝트 킥오프 | 실습 | 팀 구성 (3~4인) / 업무 시나리오 선택 |
| 2모듈 (1.5H) | 팀 실습 과제 | 실습 | 선택 시나리오 기반 AI 결과물 생성 + 개선 |
| 3모듈 (1H) | 팀 발표 & 루브릭 평가 | 발표 | 5분 발표 → 루브릭 채점 (프롬프트·완성도·적용가능성) |
| 4모듈 (30분) | 과정 총정리 & 현업 연결 | 강의 | 현업 복귀 후 AI 활용 로드맵 제시 |

## 3-B. 부장과정 커리큘럼 (D-1 ~ D-3)

### D-1 (4H) — AI 전략 이해 & 의사결정 맥락

| 차시/시간 | 모듈명 | 형태 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recap (15분) | 전 세션 연계 | 강의 | 기초 개념 환기 (1회차는 과정 개요 소개) |
| 1모듈 (1H) | AI 트렌드 & 경영 영향 | 강의 | 글로벌 금융 AI 전략 트렌드 / IBK AX 방향성 해석 |
| 2모듈 (1H) | AI 리스크 & 책임 경영 | 강의 | AI 환각·편향·규제 이슈 → 관리자 판단 프레임 |
| 3모듈 (1.5H) | 프롬프트 체험 실습 | 실습 | 부서 업무 맥락 프롬프트 직접 작성 (관리자 수준) |
| 4모듈 (30분) | 토론 | 토론 | 부서 내 AI 도입 장벽 & 해결 방향 |

### D-2 (4H) — 부서 AI 전환 기획

| 차시/시간 | 모듈명 | 형태 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recap (15분) | 전 세션 연계 | 강의 | D-1 핵심 + 금융권 AI 최신 사례 업데이트 |
| 1모듈 (1H) | 사내 LLM 활용 전략 | 강의 | 사내 LLM 연계 가능 업무 영역 식별 (★ 협의 필요) |
| 2모듈 (1.5H) | 부서 AI 적용 시나리오 | 실습 | 현재 반복 업무 AI 전환 방안 기획 (개인 산출물) |
| 3모듈 (45분) | 실습 결과 발표 | 발표 | 개인 시나리오 3분 공유 + 강사 코멘트 |
| 4모듈 (30분) | AI 도입 장벽 Workshop | 토론 | 조직 내 AI 확산 저항 요인 + 대응 전략 |

### D-3 (4H) — 실행 계획 수립 & 팀 리딩

| 차시/시간 | 모듈명 | 형태 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recap (15분) | 전 세션 연계 | 강의 | D-2 핵심 + 부서 시나리오 피드백 요약 |
| 1모듈 (1H) | AI 조직 문화 리딩 | 강의 | 팀장/팀원 AI 역량 격차 관리 / 심리적 안전감 조성 |
| 2모듈 (1H) | 90일 AI 전환 실행 계획 | 실습 | 부서 단위 AI 도입 90일 Action Plan 작성 |
| 3모듈 (1H) | 실행 계획 발표 & 피어 리뷰 | 발표 | 5분 발표 → 동료 부장 교차 피드백 |
| 4모듈 (30분) | 과정 총정리 & 다음 액션 | 강의 | 경영진 보고 포인트 정리 + 수료 |

## 3-C. 팀장 vs 부장 비교

| 구분 | 팀장과정 | 부장과정 |
| --- | --- | --- |
| 초점 | 도구 숙달 + 실습 완주 | 전략 이해 + 의사결정 지원 |
| LLM 실습 | 직접 프롬프트 작성 (多) | 체험 수준 + 업무 기획 (中) |
| 최종 산출물 | 팀 프로젝트 결과물 | 90일 실행계획서 |
| 의사결정 콘텐츠 | 낮음 | 높음 (AI 리스크, 조직 관리) |
| 사내 LLM 비중 | 실습 포함 (★협의) | 전략적 활용 논의 위주 |

# 4. 강사 구성 및 교육 인프라

| 항목 | 기준 | 비고 / 미확정 사항 |
| --- | --- | --- |
| PC / 노트북 | 1인 1석 | 개인 AI 실습 필수 — 공용 PC 가능 여부 확인 필요 |
| 인터넷 연결 | 전원 보장 | 외부망 사용 가능 여부 사전 확인 필수 (상용 LLM 접속) |
| 사내 LLM 접속 | ★ 협의 필요 | 사내 망 환경에서 LLM API 접속 허용 여부 확인 |
| 강의 프로젝터 | 고해상도 권장 | AI 결과물 시연 화면 공유 용도 |
| 강의실 규모 | 30명 수용 | 원형/반원형 배치 → 팀 실습에 적합 |
| 녹화/촬영 | ★ 협의 필요 | 강의 콘텐츠 자산화 여부 (저작권·초상권 협의) |
| 보조강사 투입 | ★ 협의 필요 | 세션당 주강사 1+보조강사 1 구성 vs 주강사 단독 결정 |

※ ★ 표시 항목은 IBK 담당자 확인 또는 LLM팀 협의 후 확정

# 5. 사내 LLM 연계 전략

⚠️  이 섹션은 알파코 내부 전략용입니다. 고객사 제출 기획안에서는 중립 표현으로 교체하여 사용하십시오.

## 5-1. 상용 LLM vs 사내 LLM 비교

| 항목 | 상용 LLM (ChatGPT 등) | 사내 LLM (IBK 내부) |
| --- | --- | --- |
| 접근성 | 외부망 필요 / 어디서나 가능 | 내부망 전용 / 보안 우수 |
| 데이터 보안 | 입력 데이터 외부 전송 위험 | 행내 데이터 직접 활용 가능 |
| 커스터마이징 | 제한적 (API 조정) | 금융 도메인 파인튜닝 가능 |
| 실습 활용도 | 즉시 실습 가능 (교육 용이) | ★ 교육 내 접속 환경 구성 필요 |
| 강의 포지션 | 프롬프트 원리 학습 도구 | 현업 실전 도구 → 교육 후 지속 활용 |

## 5-2. 알파코의 차별화 포인트

알파코는 IBK LLM 개발팀과 사전 미팅을 통해 다음을 제공할 수 있다:

- 사내 LLM 연동 실습 시나리오 설계 (미팅 확정 전제)

- 커리큘럼 내 "사내 LLM 체험" 모듈 삽입 (D-2, T-2 세션)

- 실습 환경 구성 지원 (API 키 발급 프로세스 가이드 포함)

## 5-3. RFP 표현 전략 (제안서 작성 시 참고)

| 내부 표현 (금지) | RFP·제안서 중립 표현 (권장) |
| --- | --- |
| "사내 LLM API 직접 연동" | "행내 디지털 환경에 최적화된 실습 구성" |
| "IBK LLM 파인튜닝 커스터마이징" | "금융 도메인 특화 실습 시나리오 제공" |
| "GPT 사용 불가 시 알파코 대체 LLM 제공" | "내·외부망 환경 모두 지원 가능한 유연한 도구 설계" |

# 6. 기대 효과 및 KPI

| KPI | 지표 | 목표값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 교육 만족도 | 4.5/5.0 이상 | 과정 종료 직후 5점 척도 설문 |
| K2 | 산출물 완성률 | 100% | 전 수강생 최종 산출물 제출 완료 |
| K3 | 현업 활용 선언률 | 80% 이상 | 수료 후 1주 내 AI 활용 의향 자기보고 |
| K4 | 실제 활용률 추적 | ★ 협의 필요 | 4주 후 활용 빈도 체크리스트 (선택 항목) |

▶ KPI K4(실제 활용률)는 IBK와 협의 후 별도 실행 계획 수립

# 7. 견적 기준

※ 최종 견적은 미확정 사항(Section 8) 확인 후 확정. 아래는 기준 항목 예시.

| 항목 | 기준 내용 |
| --- | --- |
| 강사비 산정 기준 | 세션당 강사 단가 × 48세션 (주강사 기준) |
| 보조강사 투입 여부 | ★ 협의 필요 — 투입 시 추가 단가 별도 산정 |
| 교재 / 실습 자료 | 1인당 제작 단가 × 480명 (디지털 교재 또는 인쇄물) |
| 사전 준비 비용 | 커리큘럼 커스터마이징 + 시나리오 설계 + 시스템 세팅 |
| 사내 LLM 연동 작업 | ★ 협의 필요 — LLM팀 협업 범위에 따라 별도 견적 |
| 기타 운영비 | 장비·현장 운영·행정 지원 실비 (추정치 포함) |

# 8. 미확정 사항 (TBD)

아래 항목은 IBK 내부 확인 또는 알파코-IBK 협의 후 확정되어야 최종 제안서를 작성할 수 있다.

| 번호 | 항목 | 비고 / 필요 액션 |
| --- | --- | --- |
| TBD-1 | 사내 LLM 교육 활용 허용 여부 | IBK LLM팀 협의 필요 (미팅 일정 조율 중) |
| TBD-2 | 상용 LLM(ChatGPT 등) 외부망 접속 허용 여부 | IBK 보안팀 확인 필요 — 실습 도구 전략에 직접 영향 |
| TBD-3 | 보조강사 투입 여부 및 기준 | 세션당 30명 단독 운영 가능 여부 강사 역량에 따라 결정 |
| TBD-4 | Excel 심화 실습 포함 여부 (부장과정) | Copilot 라이선스 제공 여부에 따라 모듈 추가 가능 |
| TBD-5 | MS Copilot 라이선스 현황 | 제공 시 D-2/T-2에 Copilot 실습 모듈 삽입 검토 |
| TBD-6 | KPI K4 활용률 추적 운영 여부 | IBK 인재개발팀 협의 — 별도 추적 체계 구축 필요 |

# 9. 추가 고려 사항

▶ 사전 설문 실시

교육 시작 1~2주 전 수강 대상자 AI 활용 수준 / 기대 사항 조사 → 커리큘럼 미세 조정 및 강사 준비에 활용

▶ 직군별 시나리오 업데이트

여신·수신·리스크·IT 등 IBK 부서별 맞춤 실습 시나리오를 커리큘럼 확정 후 별도 제작

▶ 수료 후 자율 학습 자료 제공

강의 핵심 요약 + 프롬프트 체크리스트 + 추천 자료 링크를 수료 패키지로 제공 검토

▶ 파일럿 1회차 선행 운영

8월 첫 회차를 파일럿으로 운영 → 강의 평가 데이터 기반으로 이후 회차 커리큘럼 개선 적용

─ 이하 여백 ─